## Hoja1
| Planeados | Reales | Cumplimiento | Avance Diario
FECHA | 83 | 83 |  | 8.1875 | ACTIVIDAD
2020-11-09 | 77.8125 | 78 | 5 |  | HD1 | 8
2020-11-10 | 72.625 | 73 | 5 |  | HD2 | 10
2020-11-11 | 67.4375 | 68 | 5 |  | HD3 | 5
2020-11-12 | 62.25 | 60 | 8 |  | HD4 | 30
2020-11-13 | 57.0625 | 55 | 5 |  | HD5 | 15
2020-11-14 | 51.875 | 55 | 0 |  | A1 | 5
2020-11-15 | 46.6875 | 55 | 0 |  | A2 | 5
2020-11-16 | 41.5 | 55 | 0 |  | A3 | 5
2020-11-17 | 36.3125 | 55 | 0 |  |  | 83
2020-11-18 | 31.125 | 55 | 0
2020-11-19 | 25.9375 | 55 | 0
2020-11-20 | 20.75 | 55 | 0
2020-11-21 | 15.5625 | 55 | 0
2020-11-22 | 10.375 | 45 | 10
2020-11-23 | 5.1875
2020-11-24 | 0